Приложение 1

К приказу № 140-р от 20.05.16г.

**Дорожная карта**

**по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО для**

**в МБОУ СОШ № 7 на 2016-2017 уч. гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  П\П | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в МБОУ СОШ № 7 | До 31.05.16г. | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 2 | Внесение изменений в локальные акты ОО (при необходимости) в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | До 25.08.16г.  В течение всего периода | Юрисконсульт  Чубченко В.П. |
| 3 | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программам в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | До 10.06.16г. | Рук.школьного МО учителей начальных классов Санаева С.Н.  Учитель-логопед Кубкина Е.Ю.  Педагог-психолог  Гладина Ю.Н. |
| 4 | Организация и проведение круглого стола с участием родительской общественности «Особые дети особые подходы в обучении» | Сентябрь | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 5 | Проведение педагогических советов, методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А.  Рук.школьного МО учителей начальных классов Санаева С.Н. |
| 6 | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, краевых и всероссийских мероприятиях по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А.  Рук.школьного МО учителей начальных классов Санаева С.Н. |
| 7 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт образовательной организации, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Зам.директора по информатизации Калайтанова Н.В. |
| 8 | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО, подготовка информационных материалов) | До 30 августа | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 9 | Проведение мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне школы | Сентябрь  Май | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| **2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 7 по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | Май | Директор  Матвеева Н.Д.  Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 2 | Участие руководителей, педагогических работников школы в работе «стажировочных площадок» Ставропольского края | В течение года | Директор  Матвеева Н.Д.  Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| **3. Кадровое обеспечение** | | | |
| 1 | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательной организации по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 2 | Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| **4. Информационное обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 1 | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО на сайте общеобразовательных организаций |  | Зам.директора по информатизации Калайтанова Н.В. |
| 2 | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |  | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 3 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт общеобразовательной организации , газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А.  Зам.директора по информатизации Калайтанова Н.В. |
| 4 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |  | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |

Директор МБОУ СОШ № 7 Н. Д. Матвеева