**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 7**

**ПРИКАЗ**

**«20» мая 2016 года № 140 -р**

город Георгиевск

**О переходе на обучение по ФГОС  НОО ОВЗ**

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос­сийской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова­ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образователь­ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел­лектуальными нарушениями)» , приказом управления образования и молодежной политики администрации г. Георгиевска № 626 от 17 мая 2016 г. «О переходе на обучение по ФГОС НОО ОВЗ в общеобразовательных организациях на территории г. Георгиевска» с целью обеспечения поэтапного перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обу­чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - стандарты)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Организовать работу по реализации комплекса мер в МБОУ СОШ №7 в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 01.09.2016 года.
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в МБОУ СОШ № 7 (приложение  1).
3. Назначить координатором перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Дубчак Л.А., заместителя директора по УВР.
4. Организовать работу с 01.06.2016г. года  рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5. Утвердить состав рабочей группы (приложение 2).
6. Руководителю рабочей группы Дубчак Л.А.:

6. l. Организовать и провести обсуждения:

- концепции и структуры ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- требований к структуре основной образовательной программы ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

6.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме с соблюдением сроков исполнения.

6.3. В срок до 26.08.16г. года  подготовить отчёт о работе группы.

6.4. Организовать разработку АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ОУО.

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 7                          Н. Д. Матвеева

Ознакомлены:

Дубчак Л. А.

Астафьева Н.И.

Ульянова Н.Г.

Чубченко В.П.

Санаева С.Н.

Кубкина Е.Ю.

Гладина Ю. Н.

Козинкина Г. И.

Вайцеховская Х. А.

Ланская Т. Н

Приложение 1

К приказу № 140-р от 20.05.16г.

**Дорожная карта**

**по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО для**

**в МБОУ СОШ № 7 на 2016-2017 уч. гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  П\П | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в МБОУ СОШ № 7 | До 31.05.16г. | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 2 | Внесение изменений в локальные акты ОО (при необходимости) в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | До 25.08.16г.  В течение всего периода | Юрисконсульт  Чубченко В.П. |
| 3 | Разработка и утверждение адаптированных образовательных программам в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | До 10.06.16г. | Рук.школьного МО учителей начальных классов Санаева С.Н.  Учитель-логопед Кубкина Е.Ю.  Педагог-психолог  Гладина Ю.Н. |
| 4 | Организация и проведение круглого стола с участием родительской общественности «Особые дети особые подходы в обучении» | Сентябрь | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 5 | Проведение педагогических советов, методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А.  Рук.школьного МО учителей начальных классов Санаева С.Н. |
| 6 | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в городских, краевых и всероссийских мероприятиях по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО. | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А.  Рук.школьного МО учителей начальных классов Санаева С.Н. |
| 7 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт образовательной организации, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Зам.директора по информатизации Калайтанова Н.В. |
| 8 | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и ОУО, подготовка информационных материалов) | До 30 августа | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 9 | Проведение мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья на уровне школы | Сентябрь  Май | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| **2. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы в МБОУ СОШ № 7 по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | Май | Директор  Матвеева Н.Д.  Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 2 | Участие руководителей, педагогических работников школы в работе «стажировочных площадок» Ставропольского края | В течение года | Директор  Матвеева Н.Д.  Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| **3. Кадровое обеспечение** | | | |
| 1 | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательной организации по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 2 | Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО | В течение года | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| **4. Информационное обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ** | | | |
| 1 | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО на сайте общеобразовательных организаций |  | Зам.директора по информатизации Калайтанова Н.В. |
| 2 | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |  | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |
| 3 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО через сайт общеобразовательной организации , газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А.  Зам.директора по информатизации Калайтанова Н.В. |
| 4 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ОУО |  | Зам.директора по УВР  Дубчак Л.А. |

Директор МБОУ СОШ № 7 Н. Д. Матвеева

Приложение 2.

К приказу № 140-р от 20.05.16г.

**Состав**

**рабочей группы по введению и реализаций ФГОС НОО ОВЗ и ОУО в 2016-2017 уч.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дубчак  Людмила Александровна | заместитель директора по УВР |
| 2 | Астафьева  Нина Ивановна | заместитель директора по ВР |
| 3 | Калайтанова Наталья Васильевна | заместитель директора по информатизации |
| 4 | Ульянова  Наталья Георгиевна | социальный педагог |
| 5 | Чубченко  Вера Павловна | юрисконсульт |
| 6 | Санаева  Светлана Николаевна | руководитель методического объединения учителей начальных классов |
| 7 | Кубкина  Елена Юрьевна | учитель-логопед |
| 8 | Гладина  Юлия Николаевна | педагог-психолог |
| 9 | Шевчук  Вера Викторовна | зав. библиотекой |
| 10 | Иванченко  Надежда Николаевна | руководитель методического объединения по физической культуре |
| 11 | Козинкина  Галина Ивановна | учитель начальных классов |
| 12 | Ланская  Татьяна Николаевна | учитель начальных классов |
| 13 | Вайцеховская  Христина Александровна | учитель начальных классов |
| 14 | Тонян Лариса  Манучаровна | учитель начальных классов |

Директор МБОУ СОШ № 7 Н. Д. Матвеева